| PROJECT TITLE | Hệ thống Web App Bán Vé Sự Kiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPANY NAME | CHEVE | CLIENT | Dề dê |
| PROJECT MANAGER | Tạ Duy Phúc | DATE SUBMITTED | 11/08/2026 |
| AUTHOR | Phạm Nhật Khoa | VERSION | 1.0.0 |
| PROJECT BEGIN DATE | 15/03/2026 | END DATE | 06/08/2026 |

1.0 INTRODUCTION

Statement of Work Summary: Xây dựng hệ thống web app đặt vé sự kiện trực tuyến tích hợp cổng thanh toán và hệ thống quản lý toàn diện cho ban tổ chức.

  - Background
Dự án “Hệ thống quản lý sự kiện & bán vé trực tuyến” nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại của công ty Dề Dê trong quá trình tổ chức và bán vé sự kiện.

Hiện tại, việc bán vé chủ yếu thông qua Facebook và chuyển khoản thủ công dẫn đến:

- Không kiểm soát được vé giả

- Không quản lý được số lượng ghế theo thời gian thực

- Quá tải khi mở bán vé giờ cao điểm

- Thiếu dữ liệu phân tích hành vi khách hàng

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng tập trung, cho phép:

- Quản lý sự kiện và vé hiệu quả

- Tối ưu quy trình bán vé online

- Kiểm soát vé bằng QR code

- Phân tích dữ liệu kinh doanh

Dự án sẽ được triển khai trong 5 tháng với đội ngũ 5 người, sử dụng phương pháp Agile/Scrum theo hướng phát triển lặp (Iterative & Incremental).

  - Scope of Work

Dự án bao gồm các thành phần chính:

# Web Application:

- Quản lý sự kiện (tạo, sửa, xóa)

- Quản lý vé và sơ đồ ghế động

- Tìm kiếm và lọc sự kiện

- Giỏ hàng và đặt vé

- Thanh toán online (giả lập)

- Phát hành vé điện tử (QR code duy nhất)

- Dashboard quản trị (doanh thu, số vé, khách hàng)

# Mobile Application (Module soát vé):

- Quét QR code tại cổng

- Xác thực vé hợp lệ

- Hỗ trợ offline (lưu cache, sync khi có mạng)

- Cảnh báo vé trùng hoặc vé giả

# Hệ thống backend:

- API xử lý nghiệp vụ

- Quản lý transaction và retry payment

- Hệ thống chống gian lận:

+ QR code duy nhất

+ Phát hiện trùng lặp

+ Rate limiting chống bot

- Hệ thống chịu tải cao (10.000 users đồng thời)

# Hạ tầng:

- Cloud server

- Database

- Caching (Redis)

- Load balancing

  - Objectives

| OBJECTIVE | RATIONALE |
| --- | --- |
| Thiết kế và tối ưu hóa giao diện người dùng (UI/UX) trên cả máy tính và thiết bị di động. | Đảm bảo khách hàng thao tác mượt mà từ khâu tìm kiếm sự kiện, xem chi tiết đến khi hoàn tất đặt vé. |
| Phát triển tính năng đặt chỗ, thanh toán trực tuyến và phát hành vé điện tử (QR Code). | Giảm thiểu rủi ro dùng vé giấy, tăng tính tiện lợi, an toàn và chuyên nghiệp cho quy trình giao dịch. |
| Xây dựng phân hệ quản trị (Admin Dashboard) phân quyền rõ ràng cho ban tổ chức. | Cung cấp công cụ theo dõi lượng vé bán ra, quản lý thông tin khách hàng và xuất báo cáo doanh thu trực quan. |
| Kiểm thử, khắc phục lỗi (bug) và triển khai (deploy) web app lên server đúng thời hạn. | Đảm bảo sản phẩm vận hành ổn định, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí đánh giá và nghiệm thu của môn học. |
| Đảm bảo tính tương thích đa nền tảng (Responsive). | Khách hàng có trải nghiệm đồng nhất trên cả PC, tablet và smartphone. |

2.0 TASKS / ACTIVITIES

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Identify stakeholders | Xác định các bên liên quan | Planning |
| 2.1.2 | Define project objectives | Xác định mục tiêu dự án | Planning |
| 2.1.3 | Define project scope | Xác định phạm vi | Planning |
| 2.1.4 | Setup team structure | Thiết lập đội ngũ | Planning |
| 2.1.5 | Assign roles | Phân công nhiệm vụ | Planning |
| 2.1.6 | Setup communication plan | Kế hoạch giao tiếp | Planning |
| 2.1.7 | Setup risk plan | Kế hoạch quản lý rủi ro | Planning |
| 2.1.8 | Setup tools (Jira, Git) | Công cụ quản lý | Planning |
| 2.1.9 | Setup coding convention | Chuẩn code | Planning |
| 2.1.10 | Kickoff meeting | Họp khởi động | Planning |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Identify stakeholders | Xác định các bên liên quan | Planning |
| 2.1.2 | Define project objectives | Xác định mục tiêu dự án | Planning |
| 2.1.3 | Define project scope | Xác định phạm vi | Planning |
| 2.1.4 | Setup team structure | Thiết lập đội ngũ | Planning |
| 2.1.5 | Assign roles | Phân công nhiệm vụ | Planning |
| 2.1.6 | Setup communication plan | Kế hoạch giao tiếp | Planning |
| 2.1.7 | Setup risk plan | Kế hoạch quản lý rủi ro | Planning |
| 2.1.8 | Setup tools (Jira, Git) | Công cụ quản lý | Planning |
| 2.1.9 | Setup coding convention | Chuẩn code | Planning |
| 2.1.10 | Kickoff meeting | Họp khởi động | Planning |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Select architecture | Chọn kiến trúc | Design |
| 2.3.2 | High-level design | Thiết kế tổng thể | Design |
| 2.3.3 | Low-level design | Thiết kế chi tiết | Design |
| 2.3.4 | API design | Thiết kế API | Design |
| 2.3.5 | Database design | Thiết kế DB | Design |
| 2.3.6 | Cache design | Redis strategy | Design |
| 2.3.7 | Load balancing design | Scale system | Design |
| 2.3.8 | Retry mechanism design | Retry payment | Design |
| 2.3.9 | QR system design | QR unique | Design |
| 2.3.10 | Anti-fraud design | Fraud detection | Design |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Create user flow | Flow UX | Design |
| 2.4.2 | Wireframe homepage | Trang chính | Design |
| 2.4.3 | Wireframe event page | Trang event | Design |
| 2.4.4 | Wireframe booking flow | Booking flow | Design |
| 2.4.5 | Wireframe admin | Dashboard | Design |
| 2.4.6 | Create prototype | Figma | Design |
| 2.4.7 | UI testing | Test UI | Design |
| 2.4.8 | Responsive design | Mobile view | Design |
| 2.4.9 | UI guideline | Design system | Design |
| 2.4.10 | Final UI approval | Duyệt UI | Design |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1 | Setup FE project | Setup React/Vue | Development |
| 2.5.2 | Routing setup | Navigation | Development |
| 2.5.3 | Login UI | Auth UI | Development |
| 2.5.4 | Event listing | List event | Development |
| 2.5.5 | Event detail | Detail page | Development |
| 2.5.6 | Seat selection | Seat UI | Development |
| 2.5.7 | Cart system | Cart logic | Development |
| 2.5.8 | Checkout UI | Checkout | Development |
| 2.5.9 | Payment UI | Payment | Development |
| 2.5.10 | QR display | Show QR | Development |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Setup backend | Server setup | Development |
| 2.6.2 | DB connection | DB config | Development |
| 2.6.3 | Auth API | Login/Register | Development |
| 2.6.4 | Event API | CRUD event | Development |
| 2.6.5 | Ticket API | Ticket logic | Development |
| 2.6.6 | Booking logic | Booking flow | Development |
| 2.6.7 | Payment logic | Payment flow | Development |
| 2.6.8 | Retry payment | Retry fail | Development |
| 2.6.9 | QR generate | Generate QR | Development |
| 2.6.10 | QR validate | Check QR | Development |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | Setup mobile app | Init app | Development |
| 2.7.2 | QR scanner | Scan QR | Development |
| 2.7.3 | Validate ticket | Check ticket | Development |
| 2.7.4 | Offline mode | Cache | Development |
| 2.7.5 | Sync system | Sync server | Development |
| 2.7.6 | Error handling | Error | Development |
| 2.7.7 | Scan UI | UI scan | Development |
| 2.7.8 | Duplicate alert | Alert | Development |
| 2.7.9 | Optimize performance | Speed | Development |
| 2.7.10 | Mobile testing | Test app | Development |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.8.1 | Unit testing | Test code | Testing |
| 2.8.2 | Integration testing | API test | Testing |
| 2.8.3 | System testing | Full system | Testing |
| 2.8.4 | Load testing | 10k users | Testing |
| 2.8.5 | Security testing | Security | Testing |
| 2.8.6 | UAT testing | User test | Testing |
| 2.8.7 | Bug fixing | Fix lỗi | Testing |
| 2.8.8 | Regression testing | Re-test | Testing |
| 2.8.9 | Performance tuning | Optimize | Testing |
| 2.8.10 | Test report | Report | Testing |

| Task ID | Task Name | Description | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9.1 | Setup cloud | Cloud server | Deployment |
| 2.9.2 | Setup DB prod | DB prod | Deployment |
| 2.9.3 | Deploy backend | Deploy BE | Deployment |
| 2.9.4 | Deploy frontend | Deploy FE | Deployment |
| 2.9.5 | Deploy mobile | Release app | Deployment |
| 2.9.6 | Setup domain | Domain | Deployment |
| 2.9.7 | Setup SSL | Security | Deployment |
| 2.9.8 | Monitoring | Log system | Deployment |
| 2.9.9 | Backup system | Backup | Deployment |
| 2.9.10 | Go-live | Launch | Deployment |

3.0 SCHEDULE

| Phase | Task Range | Start Date | End Date | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning | 2.1.x | 01/04/2026 | 15/04/2026 | Project plan, SOW |
| Analysis | 2.2.x | 16/04/2026 | 30/04/2026 | Requirement docs |
| Design | 2.3–2.4 | 01/05/2026 | 20/05/2026 | Architecture, UI |
| Development | 2.5–2.7 | 21/05/2026 | 30/06/2026 | Source code |
| Testing | 2.9.x | 01/07/2026 | 15/07/2026 | Test report |
| Deployment | 2.10.x | 16/07/2026 | 31/07/2026 | Live system |

- TERMS OF PAYMENT

  - Fee Summary

Tổng chi phí ước tính (giả định) cho dự án là 1.500.000.000 VNĐ (không bao gồm chi phí phát sinh theo giờ).

4.2 Fee Breakdown

| Hạng mục | Chi phí |
| --- | --- |
| Quản lý dự án & phân tích yêu cầu | 200.000.000 |
| Thiết kế UI/UX | 200.000.000 |
| Development (Frontend + Backend + Mobile) | 800.000.000 |
| Hạ tầng + Testing + Deploy | 200.000.000 |
| Dự phòng rủi ro | 100.000.000 |
| Tổng | 1.500.000.000 VNĐ |

- PROJECT REQUIREMENTS

5.1 Agency Responsibilities

Nhóm phát triển chịu trách nhiệm thiết kế, lập trình và triển khai Web App đúng tiến độ, yêu cầu kỹ thuật. Nhóm cũng cần hỗ trợ sửa lỗi, đảm bảo chất lượng hệ thống, cung cấp tài liệu hướng dẫn và bàn giao toàn bộ mã nguồn trước nghiệm thu.

5.2 Client Responsibilities

Khách hàng cần cung cấp thông tin nghiệp vụ, dữ liệu ban đầu và môi trường thử nghiệm nếu có. Đồng thời, khách hàng chịu trách nhiệm đánh giá, phản hồi, xét duyệt các mốc giao hàng đúng hạn và tuân thủ quy định nghiệm thu.

5.3 Mutual Responsibilities

Hai bên cam kết duy trì liên lạc thường xuyên, tích cực phối hợp giải quyết rủi ro hoặc thay đổi phạm vi dự án. Cả hai bên đều phải bảo mật thông tin và tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong tài liệu này.

- PROJECT RISKS

| PROJECT RISKS |  |
| --- | --- |
| ISSUE / RISK | MITIGATION / CONTINGENCY |
| Khó khăn hoặc lỗi khi tích hợp cổng thanh toán thực tế (Momo, VNPay) | Sử dụng môi trường thử nghiệm (Sandbox) trước, phân bổ thêm thời gian dự phòng. |
| Hệ thống quá tải khi có lượng truy cập lớn mua vé cùng lúc. | Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng caching và chuẩn bị phương án mở rộng server. |
| Lộ lọt dữ liệu cá nhân hoặc thông tin giao dịch của khách hàng. | Cài đặt chứng chỉ SSL, mã hóa mật khẩu và rà soát lỗ hổng bảo mật. |
| Chậm tiến độ do các thành viên gặp khó khăn kỹ thuật hoặc quản lý thời gian kém. | Theo dõi tiến độ chặt chẽ qua Jira, họp tiến độ hàng tuần và hỗ trợ kỹ thuật chéo. |
| Thay đổi yêu cầu (Scope Creep) liên tục từ phía người dùng thử nghiệm. | Chốt kỹ phạm vi (Scope) từ đầu. Mọi thay đổi lớn phải được cả nhóm đánh giá lại thời gian và nguồn lực. |
| Giao diện bị vỡ, không tương thích trên một số thiết bị di động (Lỗi Responsive). | Bắt buộc kiểm thử (Testing) trên trình duyệt giả lập di động và thiết bị thật ở từng giai đoạn làm Frontend. |
| Lỗi dịch vụ bên thứ 3 (Ví dụ: Server gửi Email/SMS tự động cấp vé bị gián đoạn). | Thiết lập xử lý ngoại lệ (Exception Handling), lưu log lỗi và xây dựng tính năng gửi lại vé thủ công cho admin. |

- STANDARDS AND COMPLIANCE

  - Communications Plan

Nhóm sẽ họp trực tuyến định kỳ vào mỗi cuối tuần qua Google Meet, Microsoft Teams để đánh giá tiến độ và giải quyết vướng mắc. Trao đổi nhanh hàng ngày được thực hiện qua nhóm chat (Zalo). Toàn bộ công việc và lỗi (bug) được phân công, theo dõi chi tiết trên nền tảng quản lý dự án Notion.

  - Quality Management Plan

Áp dụng quy trình Code Review chéo giữa các thành viên trước khi gộp (merge) tính năng mới vào nhánh chính. Bắt buộc thực hiện kiểm thử (Unit Test) cho các luồng dữ liệu quan trọng như đặt vé, xử lý giỏ hàng và thanh toán. Giao diện (UI) phải được kiểm tra thực tế trên nhiều trình duyệt (Chrome, Edge, Safari) và các thiết bị khác nhau.

  - Training Plan

Soạn thảo tài liệu README.md chi tiết bao gồm các bước thiết lập môi trường và khởi chạy dự án (Local Setup) cho lập trình viên. Đối với người dùng cuối (Ban tổ chức), nhóm sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) dạng PDF kèm theo video demo trực quan các thao tác trên Admin Dashboard.

  - Standard Compliance

Mã nguồn phải tuân thủ các quy tắc định dạng (Coding Conventions) chuẩn của ngôn ngữ/framework đang sử dụng (ví dụ: ESLint, Prettier). Giao diện front-end phải đáp ứng tiêu chuẩn W3C và thiết kế theo chuẩn Responsive (tương thích đa màn hình). Hệ thống backend phải thiết kế các API theo đúng tiêu chuẩn RESTful.

  - Regulatory Compliance

Cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định về liêm chính học thuật của môn học: không sao chép nguyên bản đồ án của khóa trước. Mọi tài nguyên, hình ảnh hoặc thư viện mã nguồn mở (Open-source libraries) sử dụng trong dự án đều phải được trích dẫn rõ ràng và tuân thủ đúng giấy phép (License) của tác giả.

  - Privacy Adherence

Đảm bảo an toàn dữ liệu: Mật khẩu khách hàng bắt buộc phải được băm (hash) bằng các thuật toán mạnh (như bcrypt) trước khi lưu vào CSDL. Toàn bộ các biến môi trường nhạy cảm như API Key cổng thanh toán, chuỗi kết nối Database (Database URI) phải được bảo mật, tuyệt đối không đẩy lên kho mã nguồn công khai (Public Github).

- BUSINESS TERMS / CONDITIONS

  - Contract Modifications

Mọi yêu cầu thay đổi về phạm vi dự án, tính năng cốt lõi hoặc mốc thời gian (Milestones) đều phải được ghi nhận chính thức trên hệ thống quản lý Jira. Việc thay đổi chỉ được áp dụng khi có sự đồng thuận của ít nhất 4/5 thành viên trong nhóm và phải được báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ Giảng viên hướng dẫn để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiêu chí chấm điểm môn học.

  - Confidentiality

Các thành viên cam kết bảo mật tuyệt đối toàn bộ tài nguyên của dự án, bao gồm: mã nguồn (source code), thiết kế UI/UX, sơ đồ cơ sở dữ liệu, thông tin đăng nhập máy chủ và các khóa API (API Keys). Cấm tuyệt đối hành vi sao chép, chia sẻ tài liệu cho các nhóm khác hoặc đăng tải mã nguồn ở chế độ công khai (Public) trên GitHub/GitLab khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của cả nhóm.

  - Termination

Thỏa thuận làm việc chung này sẽ tự động chấm dứt khi đồ án được bảo vệ thành công và có điểm tổng kết môn học. Trong quá trình thực hiện, một thành viên sẽ bị buộc chấm dứt vai trò (loại khỏi nhóm) nếu vi phạm nghiêm trọng các điều khoản: vắng họp nhóm không lý do 3 lần liên tiếp, không hoàn thành task được giao quá 2 mốc thời gian (sprints) hoặc có hành vi phá hoại dữ liệu chung. Việc loại trừ thành viên cần có biên bản nhóm và sự chấp thuận của Giảng viên.

- COMMENTS AND APPROVAL

Nhận xét của Giảng viên hướng dẫn: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

Ý kiến của Trưởng nhóm (Đại diện nhóm): ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- AUTHORIZATION

| AUTHORIZATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| CLIENT | SIGNATURE |  |
|  | PRINTED NAME |  |
|  | DATE |  |
| PROVIDER | SIGNATURE |  |
|  | PRINTED NAME |  |
|  | DATE |  |