# Bảng công việc và Critical path

Dự án phát triển hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến

| Công việc | Tên công việc | Công việc trước | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Xác định yêu cầu dự án | —- | 4 ngày |
| B | Xây dựng các tài liệu | A | 3 ngày |
| C | Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án | A | 3 ngày |
| D | Thu thập yêu cầu | B,C | 3 ngày |
| E | Phân tích yêu cầu | D | 5 ngày |
| F | Xây dựng các tài liệu | E | 5 ngày |
| G | Xác nhận yêu cầu với khách hàng | E,F | 2 ngày |
| H | Thiết kế cơ sở dữ liệu | I | 6 ngày |
| I | Thiết kế kiến trúc hệ thống | G | 17 ngày |
| J | Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI) | I | 15 ngày |
| K | Xây dựng các tài liệu | H, I, J | 3 ngày |
| L | Xây dựng các chức năng cho người dùng | H, I, J | 6 ngày |
| M | Xây dựng các chức năng cho ban tổ chức | L | 6 ngày |
| N | Kết nối với cơ sở dữ liệu | O | 3 ngày |
| O | Xây dựng giao diện người dùng | H, I, J | 3 ngày |
| P | Tích hợp hệ thống | L, N, O | 3 ngày |
| Q | Xây dựng các tài liệu | M, P | 9 ngày |
| R | Tích hợp và kiểm thử các chức năng của hệ thống | M, P | 3 ngày |
| S | Tích hợp và kiểm thử toàn bộ hệ thống | M, P | 3 ngày |
| T | Lập biên bản kết quả nghiệm thu | R, S | 2 ngày |
| U | Thực hiện Demo các chức năng của hệ thống | R, S | 3 ngày |
| V | Lập biên bản xác nhận của khách hàng | U | 2 ngày |
| W | Bàn giao hệ thống cho khách hàng | T, V | 7 ngày |
| X | Xây dựng các tài liệu | W | 5 ngày |

Network Diagram OAN

Critical path: A -> B/C -> D -> E -> F -> G -> I -> J -> L  -> M -> R/S -> U ->V -> W -> X

Tổng thời gian: 86 ngày