BẢNG DANH SÁCH CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN SẮP XẾP THEO PDM

| Mã số | Tên hoạt động | Mô tả ngắn gọn | Thời gian ước lượng | Hoạt động trước | Loại phụ thuộc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi động dự án |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Xác định yêu cầu dự án |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Xác định mục tiêu | Xác định những kết quả cần đạt được | 2 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 1.1.2 | Xác định phạm vi dự án | - Liệt kê tất cả các chức năng, tính năng. - Phân loại các chức năng thành “phải có”, “nên có”, “có thể có”. - Xác định ranh giới của dự án. | 2 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 1.1.3 | Xác định người quản lý dự án và các bên liên quan | Xác định người quản lý dự án, thành lập nhóm quản lý và xác định những ảnh hưởng của hệ thống với những người có liên quan | 2 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 1.1.4 | Xác định rủi ro và tính khả thi của dự án | - Liệt kê tất cả các rủi ro có thể xảy ra - Liệt kê những điều kiện, tài nguyên, nguồn lực,... xem xét dự án này có phù hợp và có khả năng thực thi hay không. | 2 ngày |  |  | Trịnh Hoài An |
| 1.2 | Xây dựng các tài liệu |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | SOW | Viết tài liệu Statement of Work. | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 1.2.2 | Project Charter | Viết Project Charter - Tuyên bố khởi động dự án. | 3 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 1.2.3 | Project Business case | Viết Project Business Case phân tích lợi ích, chi phí, chứng minh tính khả thi của dự án. | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 1.3 | Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án |  |  |  |  |  |
| 2 | Phân tích |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Thu thập yêu cầu |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Khảo sát hiện trạng | Khảo sát những thuận lợi và khó khăn và những thứ muốn thay đổi, cải thiện | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 2.1.2. | Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé | Tìm hiểu quy trình thông qua giao tiếp với khách hàng và trải nghiệm | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 2.2 | Phân tích yêu cầu |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng | Thông qua yêu cầu xác định những tính năng phải có (đăng nhập, mua vé,...) và phi chức năng (bảo mật, giao diện, vận hàng, hiệu suất,..) | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 2.2.2 | Xác định các ràng buộc của hệ thống | Xác định các ràng buộc về phần cứng, ngân sách, yêu cầu pháp lý và thời gian thực hiện. | 3 ngày |  |  | Trịnh Hoài An |
| 2.2.3 | Xác định yêu cầu kỹ thuật | - Xác định công nghệ cần thiết cho từng chức năng, tính năng. - Đánh giá ưu, nhược điểm của các giải pháp. - Lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. | 3 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 2.3 | Xây dựng các tài liệu |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Viết tài liệu đặc tả chức năng (SRS) | - Xây dựng tài liệu đặc tả chức năng mô tả đầy đủ, rõ ràng từ những thông tin trên. | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 2.3.2 | Xây dựng kế hoạch triển khai | Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện xây dựng các yêu cầu đã phân tích | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 2.4 | Xác nhận yêu cầu với khách hàng |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết kế hệ thống |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Xác định thực thể và mối quan hệ | - Xác định các đối tượng chính trong hệ thống và các thuộc tính của đối tượng. - Xác định mối quan hệ giữa các đối thực. | 2 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 3.1.2 | Thiết kế sơ đồ ERD | - Thiết kế sơ đồ ERD từ những thực thể và mối quan hệ trên. | 2 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 3.1.3 | Ánh xạ mô hình dữ liệu | - Dựa trên sơ đồ ERD để ánh xạ xuống mô hình dữ liệu, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu. | 2 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 3.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Vẽ Use Case Diagram | Vẽ sơ đồ mô tả những chức năng của hệ thống. | 1 ngày |  |  | Trịnh Hoài An |
| 3.2.2 | Vẽ Activity Diagram | Vẽ luồng hoạt động được mô tả trong các luồng sự kiện tại đặc tả Use-Case. | 1 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 3.2.3 | Thiết kế API | Xây dựng cách mà các thành phần trong hệ thống giao tiếp với nhau thông qua các “điểm kết nối” | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 3.2.4 | Thiết kế cơ chế bảo mật | Thiết kế các cơ chế xác thực, phân quyền, mã hoá dữ liệu | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 3.3 | Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI) |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Thiết kế User flow | Xác định hành trình của người dùng | 2 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 3.3.2 | Thiết kế Wireframe | Phác thảo giao diện người dùng | 2 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 3.3.3 | Thiết kế User interface (UI) | Thiết kế giao diện trực quan | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 3.3.4 | Thiết kế Prototype | Tạo ra mô hình giao diện người dùng (UI) mô phỏng các chức năng và tương tác của hệ thống. | 2 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 3.4 | Xây dựng các tài liệu |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Xây dựng tài liệu Đặc tả thiết kế | - Xây dựng tài liệu đặc tả thiết kế mô tả đầy đủ, rõ ràng từ những thông tin trên. | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 3.4.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử chấp nhận | Lập kế hoạch kiểm thử ba | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 4 | Xây dựng hệ thống |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng các chức năng cho người dùng |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống bằng email/mật khẩu hoặc các phương thức xác thực khác. | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 4.1.2 | Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sự kiện nâng cao | Cung cấp chức năng tìm kiếm sự kiện theo từ khóa và lọc theo các tiêu chí như thời gian, địa điểm, loại sự kiện hoặc giá vé, giúp người dùng nhanh chóng tìm được sự kiện phù hợp với nhu cầu. | 2 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 4.1.3 | Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán trực tuyến tự động (Momo, VNPAY) | Cho phép người dùng chọn vé, thêm vào giỏ hàng, kiểm tra thông tin đơn hàng và thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua các cổng thanh toán như Momo hoặc VNPAY, đảm bảo giao dịch nhanh chóng và an toàn. | 3 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 4.1.4 | Xây dựng chức năng tự động nhận vé điện tử (QR Code) định danh qua Email | Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động tạo vé điện tử chứa mã QR định danh và gửi về email người dùng, giúp dễ dàng lưu trữ và sử dụng khi tham gia sự kiện. | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 4.2 | Xây dựng các chức năng cho ban tổ chức |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Xây dựng chức năng phân quyền người dùng (Admin, Nhân viên soát vé) | Cho phép hệ thống phân chia quyền truy cập theo vai trò, đảm bảo mỗi người dùng chỉ được sử dụng các chức năng phù hợp | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 4.2.2 | Xây dựng chức năng quản lý sự kiện, hạng vé, mã giảm giá (Voucher) | Hỗ trợ tạo, chỉnh sửa và xóa các sự kiện, thiết lập các loại vé, số lượng vé, giá vé và chương trình khuyến mãi (voucher), giúp ban tổ chức dễ dàng quản lý và điều chỉnh thông tin | 3 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 4.2.3 | Xây dựng chức năng quản lý khách hàng và tra cứu trạng thái vé | Cho phép theo dõi danh sách khách hàng đã mua vé, kiểm tra trạng thái vé (đã thanh toán, chưa sử dụng, đã sử dụng), hỗ trợ kiểm soát và chăm sóc khách hàng | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 4.2.4 | Xây dựng ứng dụng/Web nội bộ quét mã QR để soát vé tại cổng | Cung cấp công cụ quét mã QR trên vé điện tử để xác nhận người tham gia tại cổng sự kiện, đảm bảo vé hợp lệ và tránh gian lận. | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 4.2.5 | Xây dựng tính năng dashboard thống kê doanh thu và lượt mua theo thời gian thực (Real-time) | Hiển thị dữ liệu thống kê theo thời gian thực như doanh thu, số lượng vé đã bán, lượt truy cập và tình trạng bán vé, giúp ban tổ chức theo dõi và đưa ra quyết định kịp thời. | 3 ngày |  |  | Trịnh Hoài An |
| 4.3 | Kết nối với cơ sở dữ liệu |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Xây dựng giao diện người dùng |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Kết nối backend | Kết nối với những xử lý logic của phần mềm | 3 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 4.4.2 | Lập trình frontend | Dựa vào thiết kế giao diện và lập trình | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 4.5 | Tích hợp hệ thống |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Tích hợp Payment Gateway | Kết nối với các cổng thanh toán như ngân hàng hoặc ví điện tử | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 4.6 | Xây dựng các tài liệu |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Viết tài liệu cho người dùng | -Tạo tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng hệ thống, các quy trình công việc và các hướng dẫn hỗ trợ khi gặp phải vấn đề | 3 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 4.6.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống | Lập kế hoạch kiểm thử từng chức năng và toàn bộ hệ thống | 3 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 4.6.3 | Viết biên bản kiểm thử từng phần | Viết biên bản để ghi lại kết quả sau những lần kiểm thử | 4 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 5 | Kiểm thử hệ thống |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Tích hợp và kiểm thử các chức năng | Thực hiện tổng kiểm thử từng chức năng | 3 ngày |  |  | Nguyễn Nhật Tân |
| 5.2 | Tích hợp và kiểm thử toàn bộ hệ thống | Thực hiện kiểm thử toàn hệ thống từ đầu đến cuối | 1 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 5.3 | Lập biên bản kết quả nghiệm thu | Sau khi thực hiện kiểm thử, ghi lại các kết quả đã diễn ra và hiệu chỉnh lại những chức năng chưa đạt yêu cầu | 1 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 6 | Kiểm thử chấp nhận |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Thực hiện Demo các chức năng của hệ thống |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Demo các chức năng cho người dùng | Trải nghiệm khi sử dụng các chức năng dành cho người dùng | 1 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 6.1.2 | Demo các chức năng cho ban tổ chức | Trải nghiệm khi sử dụng các chức năng dành cho ban tổ chức | 1 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 6.2 | Lập biên bản xác nhận của khách hàng |  |  |  |  |  |
| 7 | Triển khai, vận hành |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Bàn giao hệ thống cho khách hàng |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Cài đặt hệ thống | Cài đặt môi trường và các package cần thiết để hệ thống hoạt động | 1 ngày |  |  | Phạm Nhật Khoa |
| 7.1.2 | Đào tạo người sử dụng | -Tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên để giúp họ làm quen và sử dụng hệ thống hiệu quả, giải thích các tính năng và quy trình của hệ thống. | 1 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |
| 7.1.3 | Lập biên bản bàn giao | Biên bản xác nhận bàn giao hệ thống hoàn tất | 1 ngày |  |  | Trịnh Hoài An |
| 7.2 | Xây dựng các tài liệu |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Viết báo cáo kết quả vận hành | Bản báo cáo ghi nhận kết quả sau khi vận hành hành sau một khoảng thời gian | 1 ngày |  |  | Huỳnh Bảo Hân |
| 7.2.2 | Ghi nhận các lesson learned | Trong quá trình thực hiện và thực thi thì ghi nhận lại những trường hợp xuất hiện lỗi và rút kinh nghiệm cho những lần sau | 1 ngày |  |  | Tạ Duy Phúc |