## Gantt Chart
| Start Date | 2026-03-05
 | time axis 2026-03-05 to 2026-05-13
STT | Project | Status | reporter | Start | End | duration | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
1 | Khởi động dự án | 100%
1.1 | Xác định yêu cầu dự án | Done |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2
1.1.1 | Xác định mục tiêu | Done |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2
1.1.2 | Xác định phạm vi dự án | Done |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2
1.1.3 | Xác định người quản lý dự án và các bên liên quan | Done |  | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2
1.1.4 | Xác định rủi ro và tính khả thi của dự án | Done |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2
1.2 | Xây dựng các tài liệu | Done |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
1.2.1 | SOW | Done |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
1.2.2 | Project Charter | Done |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
1.2.3 | Project Business case | Done |  | 2026-03-09 | 2026-03-11
1.3 | Rà soát công tác chuẩn bị và họp khởi động dự án | Done |  | 2026-03-09 | 2026-03-11
2 | Phân tích | 100% |  |  |  | 1
2.1 | Thu thập yêu cầu | Done |  | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
2.1.1 | Khảo sát hiện trạng | Done |  | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
2.1.2 | Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé | Done |  | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 3
2.2 | Phân tích yêu cầu | Done |  | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 4
2.2.1 | Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng | Done |  | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 4
2.2.1 | Khảo sát hiện trạng | Done |  |  |  | 1
2.2.1 | Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé | Done |  |  |  | 1
2.3 | Viết tài liệu đặc tả chức năng (SRS) | Done |  |  |  | 1
2.4 | Xác nhận yêu cầu với khách hàng | Done |  |  |  | 1
2.3 | Viết tài liệu đặc tả chức năng (SRS) | Done |  |  |  | 1
2.2.2 | Xác định các ràng buộc của hệ thống | Done |  | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 4
2.3.3 | Xác định yêu cầu kỹ thuật | Done |  | 2026-03-15 | 2026-03-18
2.3 | Xây dựng các tài liệu | Done |  | 2026-03-19 | 2026-03-21 | 3
2.3.1 | Xây dựng tài liệu Đặc tả chức năng (SRS) | Done |  | 2026-03-20 | 2026-03-21
2.3.2 | Xây dựng kế hoạch triển khai | Done |  | 2026-03-20 | 2026-03-21
2.4 | Xác nhận yêu cầu với khách hàng | Done |  | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2
3 | Thiết kế hệ thống | 0%
3.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Doing |  | 2026-03-28 | 2026-04-02 | 6
3.1.1 | Xác định thực thể và mối quan hệ | Doing |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2
3.1.2 | Thiết kế sơ đồ ERD | Doing |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2
3.1.3 | Ánh xạ mô hình dữ liệu | Doing |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2
3.2 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Doing |  | 2026-03-22 | 2026-04-07 | 17
3.2.1 | Vẽ Use Case Diagram | Doing |  | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 1
3.2.2 | Vẽ Activity Diagram | Doing |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1
3.2.3 | Thiết kế API | Doing |  | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3
3.2.4 | Thiết kế cơ chế bảo mật | Doing |  | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3
3.3 | Thiết kế giao diện người dùng (UX/UI) | Doing |  | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 15
3.3.1 | Thiết kế User flow | Doing |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2
3.3.2 | Thiết kế Wireframe | Doing |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2
3.3.3 | Thiết kế User interface (UI) | Doing |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 3
3.3.4 | Thiết kế Prototype | Doing |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2
3.4 | Xây dựng các tài liệu | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
3.4.1 | Xây dựng tài liệu Đặc tả thiết kế | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
3.4.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử chấp nhận | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
4 | Xây dựng hệ thống | 0%
4.1 | Xây dựng các chức năng cho người dùng | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-13 | 6
4.1.1 | Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
4.1.2 | Xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc sự kiện nâng cao | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2
4.1.3 | Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán trực tuyến tự động (Momo, VNPAY) | Doing |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 3
4.1.4 | Xây dựng chức năng tự động nhận vé điện tử (QR Code) định danh qua Email | Doing |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 3
4.2 | Xây dựng các chức năng cho ban tổ chức | Doing |  | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 6
4.2.1 | Xây dựng chức năng phân quyền người dùng (Admin, Nhân viên soát vé) | Doing |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3
4.2.2 | Xây dựng chức năng quản lý sự kiện, hạng vé, mã giảm giá (Voucher) | Doing |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3
4.2.3 | Xây dựng chức năng quản lý khách hàng và tra cứu trạng thái vé | Doing |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3
4.2.4 | Xây dựng ứng dụng/Web nội bộ quét mã QR để soát vé tại cổng | Doing |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3
4.2.5 | Xây dựng tính năng dashboard thống kê doanh thu và lượt mua theo thời gian thực (Real-time) | Doing |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3
4.3 | Kết nối với cơ sở dữ liệu | Doing |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 3
4.4 | Xây dựng giao diện người dùng |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
4.4.1 | Xây dựng backend | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
4.4.2 | Xây dựng frontend | Doing |  | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 3
4.5 | Tích hợp hệ thống | Doing |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3
4.5.1 | Tích hợp Payment Gateway | Doing |  | 2026-04-17 | 2026-04-19 | 3
4.6 | Xây dựng các tài liệu | Doing |  | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 10
4.6.1 | Viết tài liệu cho người dùng | Doing |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3
4.6.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống | Doing |  | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3
4.6.3 | Viết biên bản kiểm thử từng phần | Doing |  | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3
5 | Kiểm thử hệ thống | 0%
5.1 | Tích hợp và kiểm thử các chức năng của hệ thống | Doing |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
5.2 | Tích hợp và kiểm thử toàn bộ hệ thống | Doing |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
5.3 | Lập biên bản kết quả nghiệm thu | Doing |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2
6 | Kiểm thử chấp nhận | 0%
6.1 | Thực hiện Demo các chức năng của hệ thống | Doing |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
6.1.1 | Demo các chức năng cho người dùng | Doing |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
6.1.2 | Demo các chức năng cho ban tổ chức | Doing |  | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 3
6.2 | Lập biên bản xác nhận của khách hàng | Doing |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2
7 | Triển khai, vận hành | 0%
7.1 | Bàn giao hệ thống cho khách hàng | Doing |  | 2026-05-02 | 2026-05-07 | 6
7.1.1 | Cài đặt hệ thống | Doing |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
7.1.2 | Đào tạo người sử dụng | Doing |  | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 3
7.1.3 | Lập biên bản bàn giao | Doing |  | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3
7.2 | Xây dựng các tài liệu | Doing |  | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 5
7.2.1 | Viết báo cáo kết quả vận hành | Doing |  | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2
7.2.2 | Ghi nhận các lesson learned | Doing |  | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 3
CHEVE Team