# BÁO CÁO ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ CHI TIẾT
(COST BREAKDOWN STRUCTURE)

## I/ Tóm tắt ngân sách theo hạng mục (Fee Breakdown)

| STT | Hạng mục công việc | Tỷ trọng | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý dự án & Phân tích yêu cầu | 13,3% | 200.000.000 |
| 2 | Thiết kế UI/UX & Kiến trúc hệ thống | 13,3% | 200.000.000 |
| 3 | Xây dựng hệ thống (Development) | 53,4% | 800.000.000 |
| 4 | Hạ tầng, Kiểm thử & Triển khai | 13,3% | 200.000.000 |
| 5 | Dự phòng rủi ro (Contingency Reserve) | 6,7% | 100.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  | 100% | 1.500.000.000 |

## II/ Chi tiết ngân sách theo danh mục hoạt động (WBS)

| Mã số | Tên hoạt động / Gói công việc | Chi phí ước tính (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN | 60.000.000 |
| 1.1.1 | Xác định mục tiêu | 5.000.000 |
| 1.1.2 | Xác định phạm vi dự án | 10.000.000 |
| 1.1.3 | Xác định PM và các bên liên quan | 10.000.000 |
| 1.1.4 | Xác định rủi ro và tính khả thi | 10.000.000 |
| 1.2.1 | Xây dựng SOW | 10.000.000 |
| 1.2.2 | Xây dựng Project Charter | 5.000.000 |
| 1.2.3 | Xây dựng Project Business case | 5.000.000 |
| 1.3.1 | Thực hiện công tác chuẩn bị | 2.000.000 |
| 1.3.2 | Họp khởi động dự án (Kick-off) | 3.000.000 |
| 2 | PHÂN TÍCH YÊU CẦU | 140.000.000 |
| 2.1.1 | Khảo sát hiện trạng | 20.000.000 |
| 2.1.2 | Tìm hiểu quy trình quản lý sự kiện và bán vé | 20.000.000 |
| 2.2.1 | Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng | 25.000.000 |
| 2.2.2 | Xác định các ràng buộc của hệ thống | 15.000.000 |
| 2.2.3 | Xác định yêu cầu kỹ thuật (Tech stack) | 15.000.000 |
| 2.3.1 | Xây dựng tài liệu Đặc tả chức năng (SRS) | 25.000.000 |
| 2.3.2 | Xây dựng kế hoạch triển khai | 10.000.000 |
| 2.4.1 | Tổ chức họp trình bày tài liệu SRS | 5.000.000 |
| 2.4.2 | Ký biên bản chốt yêu cầu (Sign-off) | 5.000.000 |
| 3 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG (UI/UX & ARCHITECTURE) | 200.000.000 |
| 3.1.1 | Xác định thực thể và mối quan hệ | 15.000.000 |
| 3.1.2 | Thiết kế sơ đồ ERD | 15.000.000 |
| 3.1.3 | Ánh xạ mô hình dữ liệu | 15.000.000 |
| 3.2.1 | Vẽ Use Case Diagram | 10.000.000 |
| 3.2.2 | Vẽ Activity Diagram | 10.000.000 |
| 3.2.3 | Thiết kế API Endpoints | 25.000.000 |
| 3.2.4 | Thiết kế cơ chế bảo mật & Mã hóa | 15.000.000 |
| 3.3.1 | Thiết kế User flow | 10.000.000 |
| 3.3.2 | Thiết kế Wireframe | 20.000.000 |
| 3.3.3 | Thiết kế User interface (UI) | 30.000.000 |
| 3.3.4 | Thiết kế Prototype (Figma/Adobe XD) | 15.000.000 |
| 3.4.1 | Xây dựng tài liệu Đặc tả thiết kế | 10.000.000 |
| 3.4.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử chấp nhận | 10.000.000 |
| 4 | XÂY DỰNG HỆ THỐNG (DEVELOPMENT) | 800.000.000 |
| 4.1.1 | Lập trình chức năng đăng ký/đăng nhập | 40.000.000 |
| 4.1.2 | Lập trình chức năng tìm kiếm & lọc sự kiện | 30.000.000 |
| 4.1.3 | Lập trình giỏ hàng & Thanh toán (Momo, VNPAY) | 80.000.000 |
| 4.1.4 | Lập trình tự động gửi vé điện tử (QR Code) | 50.000.000 |
| 4.2.1 | Lập trình phân quyền (Admin, Nhân viên) | 30.000.000 |
| 4.2.2 | Lập trình quản lý sự kiện, hạng vé, Voucher | 90.000.000 |
| 4.2.3 | Lập trình quản lý khách hàng & trạng thái vé | 40.000.000 |
| 4.2.4 | Xây dựng Web nội bộ quét QR Code | 60.000.000 |
| 4.2.5 | Xây dựng Dashboard thống kê Real-time | 50.000.000 |
| 4.3.1 | Thiết lập Database Schema thực tế | 20.000.000 |
| 4.3.2 | Viết script truy vấn dữ liệu tối ưu | 30.000.000 |
| 4.4.1 | Tích hợp Logic Backend (API Integration) | 60.000.000 |
| 4.4.2 | Lập trình Frontend (Web responsive) | 120.000.000 |
| 4.5.1 | Tích hợp cổng thanh toán (Payment Gateway) | 40.000.000 |
| 4.5.2 | Tích hợp hệ thống QR Code định danh | 30.000.000 |
| 4.6.1 | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 10.000.000 |
| 4.6.2 | Xây dựng kế hoạch kiểm thử hệ thống | 15.000.000 |
| 4.6.3 | Viết biên bản kiểm thử từng phần | 15.000.000 |
| 5 | KIỂM THỬ HỆ THỐNG (TESTING) | 80.000.000 |
| 5.1.1 | Kiểm thử luồng dữ liệu API | 15.000.000 |
| 5.1.2 | Kiểm thử kết nối thanh toán bên thứ ba | 15.000.000 |
| 5.2.1 | Thực hiện Test chức năng (Manual/Auto) | 25.000.000 |
| 5.2.2 | Thực hiện Test hiệu năng & Chịu tải | 15.000.000 |
| 5.3.1 | Tổng hợp lỗi và theo dõi sửa lỗi (Bug fix) | 5.000.000 |
| 5.3.2 | Lập biên bản nghiệm thu nội bộ | 5.000.000 |
| 6 | KIỂM THỬ CHẤP NHẬN (UAT) | 40.000.000 |
| 6.1.1 | Demo hệ thống cho người dùng | 10.000.000 |
| 6.1.2 | Demo hệ thống cho Ban tổ chức | 10.000.000 |
| 6.2.1 | Cung cấp tài khoản trải nghiệm (UAT environment) | 10.000.000 |
| 6.2.2 | Ký biên bản nghiệm thu (UAT Sign-off) | 10.000.000 |
| 7 | TRIỂN KHAI & HẠ TẦNG (DEPLOYMENT) | 80.000.000 |
| 7.1.1 | Cài đặt hệ thống (Deploy Cloud VPS) | 10.000.000 |
| 7.1.2 | Đào tạo người sử dụng | 10.000.000 |
| 7.1.3 | Lập biên bản bàn giao | 10.000.000 |
| 7.2.1 | Viết báo cáo vận hành & Lesson learned | 10.000.000 |
| HT | Chi phí thuê máy chủ, Domain, SSL (5 tháng) | 40.000.000 |
| DP | DỰ PHÒNG RỦI RO (CONTINGENCY) | 100.000.000 |
| TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH (BAC) |  | 1.500.000.000 |

## III/ Thuyết minh phương pháp tính toán

Dự toán từ dưới lên (Bottom-up): Toàn bộ 64 hoạt động trong WBS đều được gán giá trị chi phí cụ thể dựa trên độ phức tạp kỹ thuật và thời gian thực hiện (đã thống nhất 150 ngày). Các module khó như Thanh toán (4.1.3) và Quản lý sự kiện (4.2.2) được ưu tiên ngân sách cao hơn.

Chi phí chất lượng (Cost of Quality - CoQ): Khoản ngân sách 200 triệu đồng cho Testing và Deploy được phân bổ theo mô hình phòng ngừa rủi ro. Việc đầu tư vào kiểm thử tích hợp và kiểm thử hiệu năng giúp giảm thiểu chi phí sửa lỗi trong giai đoạn vận hành.

Quỹ dự phòng (Contingency Reserve): 100.000.000 VNĐ (chiếm 6.7% tổng ngân sách) được trích lập để xử lý các rủi ro đã xác định như: biến động giá thuê hạ tầng Cloud hoặc các thay đổi nhỏ về yêu cầu chức năng từ phía khách hàng trong quá trình phát triển.

Tỷ trọng Development: Giai đoạn xây dựng hệ thống chiếm hơn 50% ngân sách là hoàn toàn thực tế đối với các dự án Web App tích hợp thanh toán và xử lý định danh qua mã QR, nơi đòi hỏi đội ngũ lập trình viên có trình độ chuyên môn cao.