BÁO CÁO TÌNH TRẠNG DỰ ÁN

- THÔNG TIN DỰ ÁN

- Tên dự án: Hệ thống quản lý sự kiện và bán vé trực tuyến

- Ngày báo cáo: 23/04/2026

- Người quản lý dự án: Tạ Duy Phúc

- Khách hàng: Công ty Dề Dê

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

  - Kết quả đạt được

Trong lab1 và lab2, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng:

- Xác định yêu cầu: Hoàn tất xác định mục tiêu, phạm vi và rủi ro dự án vào 19/03/2026.

- Xây dựng tài liệu khởi động: Hoàn thành SOW, Project Charter và Business Case vào 25/03/2026.

- Họp khởi động: Thực hiện thành công buổi họp khởi động dự án vào 27/03/2026.

- Thu thập yêu cầu: Hoàn tất khảo sát hiện trạng và quy trình bán vé vào 02/04/2026.

- Phân tích yêu cầu: Xác định xong các yêu cầu chức năng, phi chức năng và kỹ thuật vào 08/04/2026.

- Tài liệu SRS: Xây dựng xong tài liệu Đặc tả chức năng (SRS) vào 13/04/2026.

- Phê duyệt: Tổ chức họp trình bày và Ký biên bản chốt yêu cầu (Sign-off) với khách hàng vào đúng ngày 15/04/2026.

- Thiết kế hệ thống: Hoàn thành các sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và thiết kế Wireframe vào ngày 23/04/2026.

  - Sản phẩm bàn giao

| Mục | Sản phẩm bàn giao | Link | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi động dự án | SOW |  |  |
|  | Project Charter |  |  |
|  | Project Business Case |  |  |
| Tài liệu phân tích | Tài liệu xác định khung dự án |  |  |
|  | Tài liệu xác định các phương án thực hiện |  |  |
|  | Tài liệu Đặc tả chức năng (SRS) |  |  |
|  | Danh sách đề xuất tài nguyên |  |  |
|  | Danh sách cách hoạt động dự án (WBS) |  |  |
| Thiết kế hệ thống | Sơ đồ Use Case |  |  |
|  | Sơ đồ Class |  |  |
|  | Sơ đồ Sequence |  |  |
|  | Sơ đồ Activity |  |  |
|  | Wireframe |  |  |

  - Cột mốc dự án

| Cột mốc | Thời gian trong kế hoạch | Thời gian trong thực tế | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi động dự án | 27/03/2026 | 27/03/2026 | Đã hoàn thành |  |
| Hoàn thành thu thập và phân tích yêu cầu dự án. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Đã hoàn thành |  |
| Ký biên bản chốt yêu cầu (Sign-off) | 15/04/2026 | 15/04/2026 | Đã hoàn thành |  |
| Hoàn thành thiết kế hệ thống | 07/05/2026 |  | Đang thực hiện |  |
| Hoàn thiện xây dựng hệ thống | 28/06/2026 |  | Chưa thực hiện |  |
| Hoàn thành kiểm thử hệ thống | 21/07/2026 |  | Chưa thực hiện |  |
| Ký biên bản xác nhận nghiệm thu (UAT) với khách hàng | 29/07/2026 |  | Chưa thực hiện |  |
| Bàn giao hệ thống và triển khai - vận hành trong thực tế | 30/07/2026 |  | Chưa thực hiện |  |

- HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN TIẾP THEO

- SỨC KHỎE DỰ ÁN

  - Tổng quan:

  - Ngân sách

- Được cấp: 1,5 tỷ đồng

- Đã sử dụng:

  - Phạm vi: Phạm vi công việc không thay đổi so với kế hoạch ban đầu (kế hoạch ở đã là ở lab1 và lab2 trước đó

  - Tiến độ: Hoàn thanhf

  - Vấn đề: Hiện tại chưa có ghi nhận vấn đề nào nghiêm trọng phát sinh

- QUẢN LÝ RỦI RO

- NHỮNG THAY ĐỔI