BẢNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

| Mã rủi ro & Tên rủi ro | Mô tả chi tiết rủi ro | Xác suất / Mức độ | Giải pháp phòng ngừa | Kế hoạch đối phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01: Scope Creep (Thay đổi yêu cầu liên tục) (Phân loại: Yêu cầu khách hàng) | Xảy ra ở Giai đoạn Thu thập yêu cầu & Thiết kế. Khách hàng yêu cầu thêm tính năng không có trong SOW ban đầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ của các công việc trên Critical Path. | Cao / Nghiêm trọng | - Thiết lập quy trình Kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB) ngay từ đầu. - Làm rõ và ký duyệt tài liệu SRS (Software Requirements Specification) trước khi code. | -Đánh giá lại tác động của thay đổi lên ngân sách hoặc tiến độ. -Yêu cầu khách hàng ký phụ lục hợp đồng (SOW bổ sung) để cấp thêm thời gian hoặc chi phí nếu muốn làm thêm tính năng. |
| R02: Chậm trễ do tích hợp công nghệ/API bên thứ 3 (Phân loại: Công nghệ/Kỹ thuật) | Xảy ra ở Giai đoạn Lập trình & Tích hợp. Hệ thống gặp lỗi khi kết nối với các API hoặc công nghệ cốt lõi và làm chậm quá trình release. | Trung bình / Nghiêm trọng | - Tạo các bản Proof of Concept (PoC) cho các API khó ngay trong tuần đầu tiên. - Lên danh sách các công nghệ thay thế từ đầu dự án. | - Báo cáo ngay cho các bên liên quan. - Sử dụng các mock-data (dữ liệu giả lập) để các module khác vẫn tiếp tục dev được trong khi chờ xử lý. - Chuyển sang giải pháp công nghệ dự phòng. |
| R03: Quá tải tài nguyên/ Nghỉ việc đột xuất (Phân loại: Nguồn nhân lực) | Xảy ra ở Giai đoạn Code & Testing (đỉnh điểm của dự án). Các Key member (như Tech Lead hoặc Senior Dev) nghỉ ốm dài ngày hoặc nghỉ việc. | Trung bình / Vừa | - Yêu cầu ghi chép tài liệu kỹ thuật hàng ngày để dễ handover. - Tổ chức cross-training (đào tạo chéo) giữa các thành viên trong team để có thể back-up nhau. | - Điều động nhân sự từ dự án khác sang hỗ trợ (dựa trên danh sách tài nguyên). - Yêu cầu team hiện tại OT (có tính phí vào ngân sách dự phòng) để theo kịp tiến độ Critical Path. |
| R04: Phản hồi/Phê duyệt chậm từ khách hàng (Phân loại: Tiến độ) | Xảy ra ở các cột mốc quan trọng như duyệt UI/UX, UAT. Sự chậm trễ này sẽ trực tiếp đẩy lùi deadline tổng của dự án. | Cao / Vừa | - Thiết lập SLA về thời gian phản hồi (ví dụ: tối đa 48h) trong Project Charter. - Nhắc nhở qua email/meeting trước các mốc cần phê duyệt 3 ngày. | - Kích hoạt điều khoản "Auto-approve" (tự động đồng ý) nếu quá hạn phản hồi quy định. - Gửi báo cáo rủi ro tiến độ lên cấp quản lý (Sponsor) của phía khách hàng. |
| R05: Vượt ngân sách hạ tầng (Server/Cloud/License) (Phân loại: Chi phí) | Xảy ra ở Giai đoạn Triển khai. Môi trường thực tế đòi hỏi cấu hình server cao hơn dự kiến ban đầu trong Business Case. | Thấp / Vừa | - Khảo sát kỹ lưu lượng tải dự kiến và tính toán chi phí cloud buffer thêm 15%. - Áp dụng các công cụ monitor chi phí cloud (AWS Cost Explorer/Azure Cost Management). | - Lấy ngân sách dự phòng để bù đắp. - Tối ưu hóa lại source code hoặc truy vấn database để giảm tải cho server, từ đó giảm chi phí hạ tầng. |
| R06: Lỗi bảo mật hoặc Bugs nghiêm trọng khi UAT (Phân loại: Công nghệ/Kỹ thuật) | Xảy ra ở Giai đoạn UAT (User Acceptance Testing). Hệ thống phát sinh lỗi critical (Data leak, sập hệ thống), khiến khách hàng từ chối nghiệm thu. | Thấp / Nghiêm trọng | - Áp dụng quy trình Unit Test chặt chẽ trong lúc Dev. - Thực hiện Penetration Testing / Load Testing nội bộ kỹ lưỡng trước khi bàn giao cho khách UAT. | - Tạm dừng các công việc không ưu tiên, dồn toàn lực team Dev fix bug khẩn cấp (War room). - Xin gia hạn thêm thời gian UAT để đảm bảo chất lượng hệ thống trước khi Go-live. |